## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2024-07-02
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Project | 주식 데이터 예측 프로그램 | [5 empty] | 한석희
Manager | [6 empty] | 박이슬
Write | 박이슬 | [5 empty] | 김정빈
Version | [6 empty] | 장으뜸
Issued date | 2024-07-02
Work Break-down Structure | [9 empty] | 6월
[10 empty] | 1주 | [7 empty] | 2주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Details | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 45462 | 45463 | 45464 | 45465 | 45466 | 45467 | 45468 | 45469 | 45470 | 45471 | 45472 | 45473 | 45474 | 45475 | 45476
[7 empty] | 시작일 | 종료일 |  | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
분석 | 1.1.0. | 프로젝트 관리
설계 |  |  | 1.1.1. | 착수 OT(범위, 일정, 요구사항 등) |  | 박이슬 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | WBS | bar: 2024-06-19
|  |  | 1.1.2. | WBS작성 |  | 박이슬 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | WBS | bar: 2024-06-19 to 2024-06-20
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  |  | 1.2.1. | 업무 파트 분배 |  | 박이슬 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 구글 스프레드 시트 | bar: 2024-06-21
2.0.0. 분석/설계
| 2.1.0. | 분석_조사
|  |  | 2.1.1. | PJ 데이터 조사 | 주식 관련 데이터 및 라이브러리 활용 사례 조사 | ALL | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 구글 스프레드 시트
|  |  | 2.1.2 | PJ 요구사항 조사 | 어플리케이션 요구사항 조사서 작성 | 박이슬 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 요구사항 조사서 | bar: 2024-06-20 to 2024-06-21
|  |  | 2.1.2 | 레퍼런스 조사 | GUI 구현 관련 레퍼런스 조사 및 ui 기획 | ALL | 2024-06-19 | 2024-06-19 | ppt
3.0.0. 디자인
| 3.1.0. | 메인 디자인
|  |  | 3.1.1. | 메인디자인 시안 제안 | 메인 대시보드 레이아웃 설계 | 장으뜸 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | ppt | bar: 2024-06-20 to 2024-06-21
|  |  | 3.1.2 | 메인디자인 시안 작업 | tkinter 메인 대시보드 GUI 1차 작업 | 김정빈 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | PjMain.py | bar: 2024-06-19 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-25
|  |  | 3.1.3 | 메인디자인 시안 수정 | 메인 대시보드 GUI 디자인 추가 작업 | 박이슬 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | PjMain.py | bar: 2024-06-24
4.0.0. 프론트 개발
| 4.1.0. | 프론트 개발_일반관리
|  |  | 4.1.1. | 로그인 페이지 | tkinter 이용 1차 로그인페이지 구현 | 장으뜸 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | bar: 2024-06-20 to 2024-06-21
|  |  | 4.1.2 | 로그인 & 회원가입 페이지 | kivy 활용 2차 로그인페이지 및 회원가입 페이지 구현 | 박이슬 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | PjKivyLogin.py | bar: 2024-06-22 to 2024-06-24
|  |  | 4.1.2. | 비회원 페이지 | 비회원용 대시보드 구현 | 김정빈 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | pjNologin.py | bar: 2024-06-25
5.0.0. 백엔드 개발
| 5.1.0. | 개발 설계부분
|  |  |  | DataBase 설계 | 회원데이터 기초 베이스 설계(Oracle) | 장으뜸 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | bar: 2024-06-21
|  |  |  | DataBase 구축 | 회원데이터 베이스 변경 설계(Mysql) 및 연동 | 한석희 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | pjMyDb.py | bar: 2024-06-24 to 2024-06-25
|  |  |  | DataBase 구축 | 주식데이터 백업용 테이블 설계 및 데이터 적재 | 한석희 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | pjMyDb.py | bar: 2024-06-22 to 2024-06-23
|  |  |  | 주식 데이터 예측 작업 | 주식데이터 수집 및 머신러닝 | 한석희 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | pjMachine.py | bar: 2024-06-20 to 2024-06-24
|  |  | 5.1.1. | 상위 설계 및 산출물 제작 | 전체프로젝트 파일 취합 및 실행 테스트 | 한석희 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 테스트 리포트 | bar: 2024-06-27 to 2024-06-28; 2024-07-01
|  |  | 5.1.2. | 설계 및 산출물 컨펌 | 전체 프로젝트 검토 및 보완사항 정리 | 박이슬 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 구글 스프레드 시트 | bar: 2024-07-01
6.0.0. 테스트 및 완료
| 6.1.0. | 테스트
|  |  | 6.1.1. | 테스트 케이스 작성 | 테스트 케이스 및 시나리오 작성 | 박이슬 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 테스트리포트 | bar: 2024-06-24 to 2024-06-26
|  |  | 6.1.2. | 기능테스트 | 기능(GUI) , 머신러닝 , | 한석희 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 테스트리포트, log data | bar: 2024-06-25 to 2024-06-28
|  |  | 6.1.3 | 성능테스트 | 어플리케이션 러닝타임 체크 | 한석희 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 테스트리포트, log data
|  |  | 6.1.4 | 외부연동테스트 | 데이터베이스 연결 테스트 | 김정빈 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 테스트리포트, log data | bar: 2024-06-25 to 2024-06-27
|  |  | 6.1.5 | 테스트 결과 보고서 | 테스트 결과 보고서 및 조치 사항 상세 작성 | ALL | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 테스트리포트
7.0.0. 완료
| 7.1.0. |  | 완료
|  |  | 7.1.1. | 내부 오픈 | 프로젝트 멤버별 어플리케이션 사용 및 AAR 진행 | ALL | 2024-07-01 | 2024-07-01
| 7.2.0 |  | 서류작업
|  |  | 7.2.1 | 프로젝트 보고서 작성 | 프로젝트 보고서 상세 작성 | ALL | 2024-07-01 | 2024-07-02 | ppt | bar: 2024-07-01
|  |  | 7.2.2 | 포트폴리오 | 프로젝트 포트폴리오 작성 | 박이슬 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | ppt,pdf | bar: 2024-06-28; 2024-07-01